| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БАЙМАК РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ӘБДЕЛКӘРИМ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ Йәштәр урамы,1, Әбделкәрим ауылы, Баймак районы, 453679 тел.: 8(34751) 4-36-45; e-mail: abdul-sp@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБДУЛКАРИМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ул.Молодежная, 1,с.Абдулкаримово, Баймакский район, 453679 тел.: 8(34751) 4-36-45; e-mail: abdul-sp@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| ИНН 0254002058 КПП 025401001 ОГРН 1020201544142 |

КАРАР                                                                               Решение

«07» февраль 2018 й.                            № 92                   «07» февраля 2018 г.

«Об утверждении плана мероприятий Администрации сельского поселения Абдулкаримовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан»

Администрация сельского поселения Абдулкаримовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий Администрации сельского поселения Абдулкаримовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. (согласно приложению).

- Контроль над исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения

Абдулкаримовский сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан                                               Х.Г. Булатов

Приложение №1

к постановлению Администрации сельского поселения Абдулкаримовский сельсовет муниципального района Баймакский район

Республики Башкортостан

План мероприятий Администрации сельского поселения Абдулкаримовский сельсовет муниципального района Баймакский район

Республики Башкортостан на 2018 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести собрания, сходы граждан по организации пастьбы скота, по благоустройству, по противопожарной безопасности. | Ежемесячно | Глава сельского поселения Булатов Х.Г. Управляющая делами Мусина А.И. Землеустроитель Алчинова Н.С. |
| 2 | Оперативные совещания | Еженедельно | Глава сельского поселения Булатов Х.Г. Управляющая делами Мусина А.И. |
| 3 | Санитарные дни «Чистый четверг» (Субботники). | Еженедельно | Землеустроитель Алчинова Н.С. |
| 4 | Заседание комиссии по благоустройству | Ежемесячно | Руководители, депутаты СП |
| 5 | Выпуск: - бюллетеней о ходе благоустройства - стенд, посвященный выборам | Ежемесячно Февраль - март | Управляющая делами Мусина А.И., Землеустроитель Алчинова Н.С. |
| 6 | Установка запрещающих табличек на несанкционированных мусоросвалках | До 15.05.2018 | Землеустроитель Алчинова Н.С. |
| 7 | Ремонт и покраска въездных арок и стел в населенных пунктах с. Абдулкаримово, д. Куватово, д. Алгазино | До 01.05.2018 | Глава сельского поселения Булатов Х.Г., Землеустроитель Алчинова Н.С. |
| 8 | Обновление вывесок предприятий, учреждений, организаций, магазинов | До 01.06.2018 г | Управляющая делами Мусина А.И., Землеустроитель Алчинова Н.С. |
| 9 | Проведение сходов по организации пастьбы скота, по противопожарной безопасности | Апрель - май | Глава сельского поселения Булатов Х.Г., старосты, депутаты |
| 10 | Приведение в порядок обелиска, павшим в ВОВ, проведение косметического ремонта | До 01.05.2018 г | Управляющая делами Мусина А.И., Землеустроитель Алчинова Н.С. |
| 11 | Наведение порядка мусоросвалках | Систематически | Землеустроитель Алчинова Н.С. |
| 12 | Приведение в порядок кладбищ (ремонт ограждений , уборка мусора, покраска ) | До 01.06.2018 г | Землеустроитель Алчинова Н.С., депутаты, имам - хатыбы |
| 13 | Подготовка и проведение праздников и мероприятий: -Мероприятие, посвященное к 23.02.2018 года, в памяти прапорщика Булатова Ильдара Ишмурзовича, погибшего во время Чеченской войне; -«А ну-ка девушки», -«День Победы», -Участие в районном сабантуе-2018, -«День пожилых людей», -«Новый год » | февраль, март, май, июнь, октябрь, декабрь | Администрация СП, культорганизатор СДК с. Абдулкаримово, МОБУ СОШ с. Абдулкаримово, сельская библиотека, депутаты |
| 14 | Проведение: - операций «Сакмар» (по очистке берегов и русла рек, родников), - экологических субботников, - акций «Бумажный бум», «Пластиковый бум» | Май – сентябрь | Депутаты, директор МОБУ МОШ с. Абдулкаримово, Землеустроитель Алчинова Н.С., |
| 15 | Уборка сухих деревьев, дров, пиломатериалов, неиспользуемого автотранспорта с улиц | Апрель - май | Депутаты, старосты, Землеустроитель Алчинова Н.С., |
| 16 | Организация посадок деревьев, цветов | Май, сентябрь | Депутаты, руководители |
| 17 | Наведение порядка на скотомогильниках | Постоянно | Землеустроитель Алчинова Н.С., ветработники |
| 18 | Объявление конкурса по номинациям «Образцовый дом», «Лучшая улица», «Лучший цветовод», «Лучший округ» | Май - июнь | Администрация СП, депутаты Землеустроитель Алчинова Н.С., |
| 19 | Засыпка улиц щебнем улиц в СП | Май-сентябрь | Администрация СП |
| 21 | Организация вывоза мусора после санитарной очистки | систематически | Администрация СП Водитель Туляков Ф.К |
| 22 | Очистка дорог на закрепленных участках | Апрель – октябрь | Землеустроитель Алчинова Н.С., |
| 23 | Индивидуальная работа по благоустройству: -подворный обход, проверка санитарного состояния, доведение до каждого хозяина задания, срока исполнения (предписания) | Март, апрель, май, июнь | Землеустроитель Алчинова Н.С., депутаты, старосты |
| 24 | Обновление наглядной агитации, планшетов для объявлений | Апрель - май | Управляющая делами Мусина А.И. |
| 25 | Наружный косметический ремонт зданий | Май – июнь | Землеустроитель Алчинова Н.С., руководители |
| 26 | Участие в мероприятиях, проводимых отделом культуры согласно приложения №2 | Согласно плану | Зав клуб Шайдуллина З.Р, библиотекарь Султангулова Н.Ф |
| 27 | Участие в спортивных мероприятиях, проводимых комитетом по физкультуре и спорту | Согласно положению | Учитель физической культуры МОБУ СОШ с. Абдулкаримово Муратов А.М. |
| 28 | Установка дополнительных фонарей уличного освещения в СП | В течение года | Глава сельского поселения Булатов Х.Г, землеустроитель Алчинова Н.С. |

Управляющая делами: 			А.И. Мусина